## PLAN UTA
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCION: | FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE - UNA | [5 empty] | AÑO: | 2025
COMPONENTE A: | ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | Este componente busca garantizar que la ciudadanía pueda acceder y obtener información clara, oportuna y confiable sobre la gestión institucional.
METAS: | Meta 1: Fortalecer el cumplimiento de las normativas de transparencia activa. Meta 2: Garantizar el acceso oportuno y efectivo a la información pública. Meta 3: Capacitar y sensibilizar a los funcionarios sobre gestión documental y transparencia.
ACTIVIDADES | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACION | RESPONSABLE | PLAZO AÑO 2025
|  |  |  | Primer Cuatrimestre |  |  |  | Segundo Cuatrimestre |  |  |  | Tercer Cuatrimestre
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Actualización del portal de transparencia activa | Publicación realizada | Captura del portal | DAF/UTA
Revisión de solicitudes de acceso a la información pública | N.º de solicitudes atendidas | Registro de respuestas | UTA
Capacitación a funcionarios en Ley N.º 5282/14 | N.º de participantes | Certificados, listas | UTA/DGTH
Verificación interna de cumplimiento de transparencia activa | Informe técnico elaborado | Informe de revisión | UTA
Actualización del portal | Publicación realizada | Captura | DAF/UTA
Respuesta oportuna a solicitudes ciudadanas | Tiempo promedio de respuesta | Registro de solicitudes | Secretaría de la Facultad
Reporte a autoridades sobre cumplimiento de Ley N° 5189/14 | Informe entregado | Copia del informe | UTA
Actualización del portal WEB FADA | Publicación realizada | Captura | DAF/UTA
Auditoría de transparencia activa | Informe elaborado | Informe técnico | Auditoría Interna
Publicación de resumen anual de cumplimiento | Documento publicado | Publicación en web | UTA
OBSERVACIONES:
| Firma Responsable de la Unidad de Transparencia FADA UNA | [8 empty] | Firma de la Máxima Autoridad Institucional
| Aclaración de Firma: | [8 empty] | Aclaración de Firma:
| C.I. N°: | [8 empty] | C.I. N°:
| Fecha: dd/mm/aa | [8 empty] | Fecha: dd/mm/aa
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCION: | FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE - UNA | [5 empty] | AÑO: | 2025
COMPONENTE B: | PARTICIPACIÓN CIUDADANA |  | La participación ciudadana es clave para involucrar a la ciudadanía en la gestión pública y fomentar una relación de colaboración y de diálogo bidireccional con las instituciones.
METAS: | Meta 1: Implementar mecanismos institucionales de participación ciudadana. Meta 2: Fomentar la interacción con la comunidad académica y ciudadanía en general. Meta 3: Fortalecer la gestión institucional mediante el análisis y retroalimentación de propuestas ciudadanas.
ACTIVIDADES | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACION | RESPONSABLE | PLAZO AÑO 2025
|  |  |  | Primer Cuatrimestre |  |  |  | Segundo Cuatrimestre |  |  |  | Tercer Cuatrimestre
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Habilitación del buzón digital/ físico de sugerencias | Canal operativo | Captura y reportes | UTA
Informe de respuestas a sugerencias recibidas | N.º de respuestas dadas | Reporte de gestión | UTA/DTIC- Comunicación
Publicación de mecanismos de participación en web | N.º de visitas al portal | Captura del sitio web | DTIC-Comunicación
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | N.º de asistentes | Lista, acta | UTA - Comité de Rendición de Cuentas
Publicación de informe de participación ciudadana | Informe elaborado y publicado | Copia del informe | UTA/DTIC-Comunicación
OBSERVACIONES:
| Firma Responsable de la Unidad de Transparencia FADA UNA | [8 empty] | Firma de la Máxima Autoridad Institucional
| Aclaración de Firma: | [8 empty] | Aclaración de Firma:
| C.I. N°: | [8 empty] | C.I. N°:
| Fecha: dd/mm/aa | [8 empty] | Fecha: dd/mm/aa
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PÚBLICA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCION: | FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE - UNA | [5 empty] | AÑO: | 2025
COMPONENTE C: | GESTIÓN DE RIESGOS QUE PUEDAN COMPROMETER LA INTEGRIDAD PÚBLICA |  |  |  |  | La integridad pública puede verse amenazada por diversos riesgos, por lo que este componente se enfoca en su identificación, prevención y tratamiento o manejo.
METAS: | Meta 1: Identificar y evaluar los principales riesgos institucionales. Meta 2: Implementar acciones de mitigación de riesgos con enfoque preventivo. Meta 3: Incorporar criterios de integridad y transparencia en la gestión institucional.
ACTIVIDADES | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACION | RESPONSABLE | PLAZO AÑO 2025
|  |  |  | Primer Cuatrimestre |  |  |  | Segundo Cuatrimestre |  |  |  | Tercer Cuatrimestre
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Diagnóstico preliminar de riesgos institucionales | Documento elaborado | Informe de diagnóstico | UTA/Dirección de Planificación
Socialización interna de riesgos identificados | N.º de reuniones realizadas | Actas, presentaciones | UTA
Elaboración de Plan de mitigación de riesgos | Plan aprobado | Documento validado | UTA/Dirección de Planificación
Seguimiento de implementación del plan de mitigación | Informe trimestral | Reporte interno | UTA
Informe de cierre de gestión de riesgos | Informe entregado | Copia del documento | UTA
OBSERVACIONES:
| Firma Responsable de la Unidad de Transparencia FADA UNA | [8 empty] | Firma de la Máxima Autoridad Institucional
| Aclaración de Firma: | [8 empty] | Aclaración de Firma:
| C.I. N°: | [8 empty] | C.I. N°:
| Fecha: dd/mm/aa | [8 empty] | Fecha: dd/mm/aa
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PUBLICA
Ley N° 7389/24 "Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción en la República del Paraguay"
Formas de Presentación: formato digital
INSTITUCION: | FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE - UNA | [5 empty] | AÑO: | 2025
COMPONENTE D: | INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA |  |  | La integridad y la ética pública son los cimientos sobre los que se construye una administración transparente y confiable. Este componente se centra en el fortalecimiento de los valores y principios que deben guiar la conducta de todos los funcionarios públicos, desde los niveles más altos hasta los más operativos. El objetivo principal es crear una cultura institucional donde la ética no sea solo un ideal, sino una práctica cotidiana.
METAS: | Meta 1: Promover el conocimiento y cumplimiento de la Ley N.º 7389/24 sobre Ética Pública Meta 2: Impulsar una cultura institucional basada en la integridad, la transparencia y la corresponsabilidad Meta 3: Fortalecer el compromiso ético de las autoridades y líderes institucionales
ACTIVIDADES | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACION | RESPONSABLE | PLAZO AÑO 2025
|  |  |  | Primer Cuatrimestre |  |  |  | Segundo Cuatrimestre |  |  |  | Tercer Cuatrimestre
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Sensibilización sobre Ley N° 7389/24 y Ética pública | N.º de funcionarios capacitados | Lista, materiales | Comité de Ética/UTA
Reunión de coordinación con Comité de Ética | Acta de reunión | Acta firmada | Comité de Ética/UTA
Taller de ética institucional | N.º de participantes | Lista de asistencia | Comité de Ética
Difusión de canales de denuncia ética | Información publicada | Capturas, cartelería | DTIC-Comunicación/UTA
Taller de liderazgo ético con autoridades | Actividad realizada | Agenda, fotos | Decanato/Comité de Ética
OBSERVACIONES:
| Firma Responsable de la Unidad de Transparencia FADA UNA | [8 empty] | Firma de la Máxima Autoridad Institucional
| Aclaración de Firma: | [8 empty] | Aclaración de Firma:
| C.I. N°: | [8 empty] | C.I. N°:
| Fecha: dd/mm/aa | [8 empty] | Fecha: dd/mm/aa